## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46040025T000001484554-双回路改造工程 |  |  | 填报人: | 郑克娥 |  |  | 联系方式: | 23881179 |  |  |  |  | 2F2A2B472D365EFCE06307FD1AACE043
主管部门: | 142-儋州广播电视台 |  |  | 实施单位: | 142001-儋州广播电视台本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 588000 |  | 176400 |  |  |  | 10.00 | 30 | 3 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 588000 |  | 176400 |  |  |  |  | 30
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
外接10千伏云月站公共线路，进入单位实现双回路供电。 |  |  |  |  | 外接10千伏云月站公共线路，进入单位实现双回路供电，2025年完成验收。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 外接10千伏公共电力线路 |  | ＝ | 1 | 条 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 工程验收 |  | 定性 | 合格 |  | 未验收 | 3 | 30.00 | 3 | 2025年验收 |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 保障制播安全供电 |  | 定性 | 安全 |  | 项目暂未完成 | 3 | 20.00 | 2 | 项目2025年完成 |  | 6
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  | ≤ | 60 | 万元 | 58.8 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 48