**项目支出绩效自评报告**

(电视频道广播频率运行维护费)

一、项目概况

（一）项目基本情况：

该项目包含电费、高清频道信号省干传输通道租用年费、维修费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：日常的维修维护，保障频道和频率的运行维护及电费，确保广播电视安全播出。

2024年年度目标是日常的维修维护，保障频道和频率的运行维护及电费，确保广播电视安全播出。

当年年度目标完成情况：按时缴纳电费共计87.91万元，支付高清频道信号省干传输通道租用年费24万元及维修设备费用，广播电视安全播出。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

年度预算事关广播电视事业发展，我台党组高度重视年度预算，每年年末都要求相关部门做好新一年工作计划及预算填报工作，并根据广电事业需求，科学合理编制年度预算，确保工作正常顺利开展。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1124900元，资金总额-全年预算数1124900元，

财政资金-年初预算数1124900元，财政资金-全年预算数1124900元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1124857元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数1124857元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

1. 项目资金管理情况

为了更好管理和完善项目资金的使用，在资金使用过程中，我台加强财政资金监督，严把监督审核关，建立健全内控制度及内部审批制度，确保资金管理安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求，在实际执行过程中，严格按照项目预算执行。严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真监督和管理，充分发挥项目资金的使用效益。

1. 项目管理情况

我台按照市财政及相关财务管理规章制度要求，安排专人负责项目管理，并实行项目负责制，由分管财务领导及相关负责人负责日常监督管理，确保资金发挥最大效益。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析：项目资金全年执行率100%。
2. 项目的效率性分析：按时缴纳电费，保障广播电视节目制作和安全播出。
3. 项目的有效性分析：租用高清频道信号省干传输通道，传输信号稳定。
4. 项目的社会效益分析：项目通过维修设备、租用高清频道信号省干传输通道、保障广播电视制作播出用电，保障了频道和频率的运行维护，完成安全播出任务。

五、其他需要说明的问题

建议：随着儋洋一体化的发展，全省电视信号覆盖，要求我台节目质量不断提升，现有的设备维修保养费用不足，需要财政大力支持，建议在今后预算中增加该项目预算。

儋州广播电视台

2025年3月26日