## Sheet1
学思想 强党性 重实践 建新功 我为群众办实事晒清单
序号 | 责任 单位 | 任务来源（调研/自己找/ 群众提/ 组织点） | 任务事项 | 行动措施 | 工作目标 | 完成 时限 | 牵头 负责人 | 责任部门 和责任人 | 落实 情况简述 | 完成 进度（%） | 未完成 原因 | 备注
1 | 儋州广播电视台 | 自己找 | 协助改善单位扶贫联系点兰洋镇番加村委会的食堂环境。 | 1.深入扶贫联系点番加村委会进行调研，了解他们的需求，力所能及为联系点村解决困难； 2.在有限的资金里统筹安排，为联系点兰洋镇番加村委会的食堂购置一台2匹空调； 3.安排责任部门（办公室）、责任人汪跃文对接联系点驻村第一书记杨勇华，跟踪落实，确保“办实事”落到实处。 | 为联系点（兰洋镇番加村委会）大约40平方米的食堂加装空调，改善食堂就餐环境，使食堂在炎热天气，就餐环境清凉舒适。 | 2023年12月底 | 陈贻涛（党组书记、台长）13976872888 | 汪跃文（办公室主任） | 与联系点番加村委会、驻村工作队员联系，征集办实事意愿；已收到番加村委会的申请报告，申请购置一台空调；申请经台领导联签，已购置并安装好空调。11月14日，台领导带队下乡，检查落实情况，了解村委会生产发展情况。 | 100% | 已完成
2 | 儋州广播电视台 | 自己找 | 协助联系点南罗村委会销售农产品，扩大销路。 | 1.组织动员干部职工购买助农产品，帮助农民提高销量、提高收入。 2.组织记者到基层一线采访农产品的生产、销售，介绍当地产品特点，为其做推广、找销路。 | 帮助南罗村委会扩大销路，力争助农销售农产品1000斤。 | 2023年12月底 | 何一（党组成员、总编辑）13876256969 | 汪跃文（办公室主任） | 与驻村工作队员联系，了解南罗村委会产业情况。当前南罗村委会的产业有养殖澳洲龙虾、橙子、沃柑、葡萄等。11月5日，我台安排采编人员到南罗村采访，现已拍摄录制成片《儋州这里的绿橙熟了！诚邀大家入园体验采摘~~》，由于果园的基础设施没有完善，达不到入园采摘条件，近期可以完成建设并开园，届时再推广宣传。 | 65% | 按序时进度推进
3 | 儋州广播电视台 | 自己找 | 文化北路二街尾上坡路段路面破损，群众出行不便，意见很大，已投诉政府12345热线；计划协助社区开展工作，解决群众出行难题。 | 1.对接社区人员，实地勘察了解路面破损情况； 2.协助社区协调相关职能部门到现场了解路面情况； 3.撰写调研报告，提交给相关部门。 4.协助社区撰写申请报告，申请相关责任部门投入资金修补路面。 | 10月底前，撰写调研报告，提交给相关部门，协助社区提交申请报告，争取12月底前修补好路面，方便群众出行。 | 2023年12月底 | 毛辉（党组成员、副台长）13976121833 | 汪跃文（办公室主任） | 已协调社区、市园林管理局、海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局、那大镇建设所现场办公，确定由那大镇建设所负责路面修补工作，已初步测算费用5.2万元，已撰写调研报告并报给市直工委。那大镇建设所已将此项目报送镇政府，该议题已列入镇党委会议议题，待会议通过后推动实施。 | 60% | 按序时进度推进